## 总甘特图
项目 | 开始日期 | 工期 | 计划结束日期 | 已完成 | 未完成 | 结束日期 | 是否超期 | 今日 | 歪把子@蒲公英
变更实施计划 | 2020-06-05 | 150 | 2020-11-02 | 86 | 64 |  |  | 2020-08-30 | 今日 08-30
技术培训 | 2020-06-15 | 30 | 2020-07-15 | 30 | 0
讨论会 | 2020-06-20 | 40 | 2020-07-30 | 40 | 0
耗材讨论 | 2020-07-16 | 10 | 2020-07-26 | 10 | 0
仪器讨论 | 2020-07-16 | 20 | 2020-08-05 | 20 | 0
123
工作计划培训 | 2020-07-30 | 5 | 2020-08-04 | 5 | 0
文件编写培训 | 2020-08-01 | 3 | 2020-08-04 | 3 | 0
STP质量标准计划 | 2020-08-05 | 10 | 2020-08-15 | 10 | 0
审计实施计划 | 2020-08-10 | 40 | 2020-09-19 | 20 | 20
SMP计划 | 2020-08-05 | 15 | 2020-08-20 | 15 | 0
SOP计划 | 2020-08-27 | 40 | 2020-10-06 | 3 | 37
设备仪器采购验证 | 2020-08-12 | 60 | 2020-10-11 | 18 | 42
方法学进度 | 2020-08-25 | 50 | 2020-10-14 | 5 | 45
Formulas:
计划结束日期 = [开始日期]+[工期]
开始日期 = [计划结束日期, row above]+1
开始日期 = [开始日期, row above]+5

## 技术培训
关键技术人员自学、完成后及合成教案，审核审批后逐步分版块培训。可用形式为质控内部、质控+质保（审计）、质控+现场控制+工艺相关、质保+储运系统、财务+采购---灵活参与
课程 | 开始日期 | 周期 | 结束日期 | 完成度检查结果 | 检查人
质控 | 2020-06-15 | 30 | 2020-07-15
质控+质保 | 2020-06-15 | 20 | 2020-07-05
质量+生产 | 2020-06-15 | 10 | 2020-06-25
质保+储运 | 2020-06-15 | 10 | 2020-06-25
财务、采购 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
技术资料集合
部次 | 品名/通则名 | 项目 | 改变的内容 | 指标 | 原标准 | 文件计划 | 审计计划 | 需要买试剂/耗材 | 需要买仪器 | 技术需求必须是哪家的要说明白 | 经济效益、工作量、概述 | 人员、资源投入 | 预算 | 需要方法学确认 | 是否需要改造
一部 | xxx | 水分 | 新增 | 20% | 内控40%
一部 | xxx | 总灰分 | 新增 | 17% | 内控20% | 通用SOP1
一部 | xxx | 酸不溶性灰分 | 新增 | 3% | 无 | 通用SOP2
一部 | xxx | 浸出物 | 修订提取溶剂、标准 | 稀乙醇→乙醇；18% | 20% | 物料SOP
一部 | xxx | 黄曲、药屑、SO2 | 无变化
一部 | yyy | 农药残留 | 新增 | …… |  | 委托检验
一部 | yyy | 其它无变化 | ……
二部 | zzz | 性状 | 本品在水中易溶,在乙醚和乙醇中几乎不溶或不溶 |  | 本品在水中易溶,在乙醇中略溶，在乙醚中几乎不溶
二部 | 纯化水 | 无变化 | ……
二部 | 注射用水 | 无变化 | …… |  |  |  |  | 注意 核算 铵 检验的奈斯勒试剂
二部 | ccc | 制法要求 | 新增 | 来源明确过程合规 |  | 供应商审计
二部 | ccc | 微生物限度 | 名义指标放宽（下同）
二部 | ccc | 胰脂肪酶 | …… |  |  | 注意要有显微镜使用记录
二部 | bbb | ……
二部 | bbb | ……
二部 | bbb | 顺式异构体 | 除避光外，增加了临用现制
二部 | bbb | ……
二部 | bbb | …… |  |  |  | 有关物质这个项目需要有合规的空白图、灵敏度图（信噪比＞3）、SST图（杂质Rt1.4，分离度＞2.5）、样品图对照品图各一。最好最后两张图通过调整报告格式，实现自动化。
四部 | ddd | 性状 | 删除了溶解性的描述
四部 | ddd | 酸碱度 | 新沸冷水
四部 | ddd | 挥发性杂质 | 公式修正
四部 | ddd | 不挥发物 | 精密量取本品40ml |  |  |  |  | 50ml滴定管？
四部 | hhh | 性状 | 删除了臭味判断
四部 | hhh | 性状 | 解度中删除了“乙醚”中的溶解能力要求 | ？？？？？
四部 | hhh | 鉴别（3） | “750cm-1~850cm-1范围内的吸收峰可忽略不计
四部 | hhh | 重金属 | 更改终点比色为仪器法 |  |  | 简单确认、设定方法、报告模板
四部 | hhh | 含量测定 | …… |  |  | 密度修正的老问题
四部 | sss | 性状】 | 删除臭、味
四部 | sss | 干燥失重 | 调整变严格限度 | 5% | 8%
四部 | sss | 重金属 | 调整变严格限度 | 10ppm | 20ppm
四部 | sss | 铁盐 | 删除
四部 | kkk | 鉴别3 | 增加“加热：操作
四部 | kkk | 崩解时限 | 细化操作和判定原则
四部 | kkk | 对羟基苯甲酸酯类 | 增加工艺限定，选择性控制 |  |  | 供应商审计，是否相关，若否不必检验
四部 | kkk | 铬 | 增加ICP-MS仲裁方法 |  |  | 不建议采用，但供应商质量保证协议要明确
四部 | kkk | 重金属 | 细化检验方法；加严标准 | 20ppm | 40ppm
四部 | kkk | 【标示】 | ①应标明使用的抑菌剂名称，是否采用环氧乙烷灭菌 |  |  | 供应商审计
四部 | kkk | 【标示】 | ②应标明本品运动黏度的标示值及范围 |  |  | 供应商审计
四部 | kkk | 黏度 | 检验方法未变，调整位置
四部 | nnn | 性状 | 删除并调整至“注”折断面显结晶性；引湿性强，在空气中易吸收二氧化碳
四部 | nnn | 性状 | 删除了乙醇中溶解性的要求
四部 | nnn | 性状 | 删除臭、味
四部 | nnn | 荧光物质 | 奎宁由原来的可以使用试剂调整为使用标准物质 |  |  | 有的新目录中（2020-05-11）没有，旧目录可能有；电话咨询最快捷，但愿能打通
四部 | ooo | 鉴别 | 调整顺序，先显微、在凝胶、然后经典变色 |  |  | 注意正确引用，鉴别三用的是二中胶状物。
四部 | ooo | 鉴别1 | 注意性状和显微尺寸的变化 |  |  | 注意显微镜如果不是载物台测微尺则需要校准，否则校准载物台测微尺。
四部 | ooo | 酸度 | 调整取样量、试验方法
四部 | ooo | 外来物质 | 注意追加豌豆淀粉的异物类型
四部 | ooo | 炽灼残渣 | 将灰分调整为残渣，调整限度为0.6%
四部 | ppp | 整体 | 样品量取转变为移液管，兼顾了环境、设备、人员保护。
四部 | ppp | 性状 | 删除 强酸性，放在“附：中
四部 | ppp | 游离氯或溴 | 调整取样量为5ml
四部 | ppp | 硫酸盐 | 取样量调整为25ml，重量增大，相当于限度变严
四部 | ppp | 炽灼残渣 | 取样量近乎于减半，50ml，限度未变
四部 | ppp | 铁盐 | 调整取样体积为25ml
四部 | ppp | 重金属、砷盐 | 8.5ml、1.7ml
四部 | www | 性状 | 删除臭、味
四部 | www | 冻力强度 | 加限定原则（仅限硬胶囊），用于包衣不需要再检验 |  |  | 从内控标准中删去即可
四部 | www | 酸碱度 | 样品溶液制备方法改变，限度未变 |  |  | 注意水浴是否有65℃±2℃的点。
四部 | www | 透光率 | 注意样本放大，浓度未变
四部 | www | 电导率 | 方法稍调整，限度未变
四部 | www | 亚硫酸盐(以S02计） | 检验方法完全更换
四部 | www | 铬 | 样品精密称定、规定波长、规定ICP-MS为仲裁方法
四部 | www | 重金属 | 限度由30ppm调整为20ppm
四部 | www | 标示 | ①应标明使用的抑菌剂名称或灭菌方式 |  |  | 供应商审计
四部 | www | 标示 | ②应标明本品凝冻强度的标示值及运动黏度（按所附测定方法之—测定）的标示值与范围 |  |  | 供应商审计
四部 | www | 黏度 | 考虑是否不需要检验 |  |  | 结合工艺用途考虑是否为检验指标
四部 | aaa | 性状 | 删除味道、引湿性；调整溶解度
四部 | aaa | 鉴别4 | 需要购买聚维酮K30 红外鉴别对照品 |  |  | 采购标准物质
四部 | aaa | 酸度 | pH改成酸度，取样不折无水物；限度调整 | 3.0-7.0 | 3.0-5.0
四部 | aaa | 溶液的澄清度与颜色 | 新增指标
四部 | aaa | K值 | 调整控温精度由0.05调至0.2
四部 | aaa | 醛 | 调整方法为仪器法 UV
四部 | aaa | N-乙烯基吡咯烷酮 | 调整方法为HPLC |  |  | 方法学确认
四部 | aaa | 2-吡咯烷酮 | 调整方法为HPLC |  |  | 方法学确认
四部 | aaa | 甲酸 | 新增指标 HPLC |  |  | 方法学确认
四部 | aaa | 过氧化物 | 新增指标UV |  |  | 方法学确认
四部 | aaa | 肼 | 新增指标 薄层，不需仪器
四部 | aaa | 含氮量 | 增加了使用第三法-仪器法
四部 | aaa | 贮藏 | 删除“在干燥处保存”
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[周期]

## 讨论会
总经办、质量副总、质量受权人、生产副总、质控经理、质保经理、生产经理、采购经理、财务经理及相关主管；分别根据职责参与相关讨论
课程 | 开始日期 | 周期 | 结束日期 | 完成度检查结果 | 检查人
质控 | 2020-06-20 | 40 | 2020-07-30
质保（标准、审计、外事等） | 2020-06-20 | 20 | 2020-07-10
生产、储运 | 2020-06-20 | 10 | 2020-06-30
财务、采购 | 2020-06-20 | 5 | 2020-06-25
部次 | 品名/通则名 | 编码/页码 | 项目 | 改变的内容 | 需要买试剂 | 需要买仪器或配件 | 负责人、相关责任人 | URS(若需要） | 经济效益、工作量、概述 | 人员、资源投入 | 预算 | 需要方法学确认 | 是否需要改造
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[周期]

## 耗材讨论
各系统分时段共同讨论、主管主题发言；采购、财务参与全部讨论
系统 | 开始日期 | 周期 | 结束日期 | 完成度检查结果 | 检查人
质控
质保
生产、储运
品名 | 品牌 | 需求规格型号 | 标称规格型号 | 用量 | 包装规格 | 最小销售包装 | 厂家代码 | 价格 | 涉及部门 | 技术需求要充分，避免错误 | 参考思维图列表头
标准物质
玻璃器材
试剂
活性材料
办公用品
低值易耗品
……

## 仪器讨论
各系统分时段共同讨论、主管主题发言；采购、财务参与全部讨论
系统 | 开始日期 | 周期 | 结束日期 | 完成度检查结果 | 检查人
质控
质保
生产、储运
品种 | 项目 | 仪器部件/品牌 | 所属仪器 | 放置环境、温湿度要求 | 数量 | 技术指标 | 待选品牌 | 立项书编号
空调系统改造 | 隔离器
空调系统改造 | 水微生物检测 | [5 empty] | 赛多利斯微生物检测系统 含赠送取膜器，降低检验成本
空调系统改造 | 房间 | 需要3各房间，对菌检室布局
多品种 | 总氮 | 全自动定氮仪
多品种 | 总氮 | 实验室冷水塔 |  |  |  |  | BUCHI 循环冷却器 F-114
多品种 | 相对密度 | 密度测定仪 |  |  |  |  | 待选：奥地利-安东帕
多品种 | 相对密度 | 密度测定仪（手持-车间用） |  |  |  |  | 奥地利-安东帕
空调及房间布局说明一下
环境菌建库
步入式稳定性考察室改造
cell……

## 工作计划培训
项目 | 内容 | 负责人 | 完成日期 | 检查结果 | 检查人
质量标准编写
外事沟通、备案
耗材采购计划
办公用品购买计划
文件编写培训
SMP编写1
SMP编写2
SMP编写3
SMP编写4
审计计划
SOP编写1
SOP编写2
SOP编写3
SOP编写4
设备仪器采购计划
方法学计划

## 文件编写培训
培训项目 | 内容 | 责任人 | 完成日期 | 检查人
文件修订格式
文件修订技巧
记录于数据完整性要求
管理文件
验证方案与报告
操作规程

## STP计划
项目 | 内容 | 负责人 | 完成日期 | 检查结果 | 检查人
印刷包才
物料
产品
……
文件编号-重新审核 | 文件名称 | 修订人 | 完成日期 | 审核人 | 完成日期 | 终审 | 终审日期 | 培训情况 | 检查人 | 检查日期

## SMP计划
项目 | 内容-总数量、计划 | 负责人 | 完成日期 | 检查结果 | 检查人
质控
质保
生产
储运
……
原文件编号重新审核 | 文件名称 | 修订人 | 完成日期 | 审核人 | 完成日期 | 最终审核 | 终审日期 | 培训情况 | 检查人 | 检查日期
质控
质保
生产
储运
……

## 审计计划
项目 | 内容 | 责任人 | 完成日期 | 检查人
形式审计
现场审计
合格供应商一览表
审计类别 | 公司名称 | 审计内容 | 协议签署 | 审核人 | 终审 | 终审日期 | 检查人

## SOP计划
项目 | 内容-总数量、计划 | 负责人 | 完成日期 | 检查结果 | 检查人
质控
质保
生产
储运
……
原文件编号重新审核 | 文件名称 | 修订人 | 完成日期 | 审核人 | 完成日期 | 最终审核 | 终审日期 | 培训情况 | 检查人 | 检查日期

## 设备仪器采购、验证甘特图
序 号 | 任务 名称 | 工期 天 | 开始 日期 | 结束 日期 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度
[5 empty] | 四五六月 | 七八九月 | …… | ……
1 | 绘制项目图并重新设计 | 46
2 | 项目计划 | 56
3 | 编制URS | 56
4 | 编制验证计划 | 11
5 | CDS供应商遴选 | 105
6 | 招投标 | 5
7 | 选择系统 | 105
8 | 供应商审计 | 30？
9 | 供应商审计和报告 | 5
10 | 系统订货 | 25？
11 | 更新技术参数 | 65
12 | 选出系统后更新URS | 10
13 | 双向需求矩阵 | 55
14 | 安装和部件确认 | 10？
15 | 接收项目指令 | 5
16 | 安装和部件确认 | 5
17 | 接受系统 | 1
18 | 培训用户 | 50？
19 | 初始CDS软件培训 | 5
20 | 电子签名使用 | 5
21 | 用户熟悉磨合期 | 45？
22 | 性能确认（PQ） | 80？
23 | 编写PQ测试计划 | 25
24 | 编写PQ测试脚本 | 45
25 | 预执行PQ | 5
26 | 执行PQ测试脚本 | 15？
27 | 系统档案 | 65
28 | 系统文档 | 65
29 | 系统描述 | 65
30 | 用户和系统操作程序 | 65
31 | 验证概要报告 | 25？
32 | 编写系统验证概要报告 | 15？
33 | 文档归档 | 5？
34 | 交付实验室 | 20？
35 | 阶段1 | 5？
36 | 阶段n | 15？

## 方法学进度
项目 | 内容 | 负责人 | 完成日期 | 检查结果 | 检查人
确认
验证
……
品名 | 规格 | 方法学项目 | 责任人 | 起草 | 审核 | 批准 | 实施 | 变更 | 报告审核 | 报告批准 | 检查情况